中国人民公安大学

2026年信息网络安全学院

创新实战项目培育计划

申 请 书

项目类别： 信息网络安全学院创新实战项目培育计划

项目名称： 基于PRNU设备指纹与深度伪造检测的智能取证

与大规模检索平台

项目负责人：              待填写

负责人专业：              待填写

指导教师：                待填写

申报日期：          2026年06月14日

格式提示：封面信息填写处用小三号黑体，单倍行距，填写内容应居中对齐，下划线右侧保持对齐，不破坏原排版。（红字为示例，打印时请删除）

格式提示：左侧保持左对齐，整体居中。（打印时请删除）

信息网络安全学院团委学生会实践部制

二〇二六年六月

填写说明

一、申报书请按顺序逐项填写，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。

二、申请参加本次学生科研项目团队的人数含负责人在内不超过5人，指导教师不超过2人。

三、对提供虚假材料或信息数据不实者，将取消申报资格，并承担相应责任。对于填写不合要求、内容含糊不清、字迹潦草者，不予受理。

四、申请书中字体务必严格遵守格式规范，页面不够时可加页，不得破坏后面表格的完整和美观。

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 基于PRNU设备指纹与深度伪造检测的智能取证与大规模检索平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起止时间 |  |  |  |  |  | 2026年 7月 至 2027年 4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 基本情况 |  |  | 姓 名 |  | 待填写 |  |  | 性别 |  | 待填写 |  | 出生年月 |  | 待填写 |  | 政治面貌 |  |  |  | 待填写 |
|  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 待填写 |  |  |  |  | E-mail |  |  | 待填写 |  |  | 学号 |  | 待填写 |  |
|  | 学业 能力 、 项目经历 、 获奖 情况 |  |  | 负责人前期已完成PRNU基础链路代码整理与Web平台原型开发，具备Python图像处理、后端接口、任务队列、数据库建模和前端交互实现基础；已围绕设备指纹构建、PCE比对、任务管理、结果判定、Docker部署和数据集批量导入开展实践，能够承担项目总体设计、关键算法联调、系统集成与演示材料撰写工作。获奖情况待补充。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目团队 | 姓 名 |  |  |  | 性别 |  |  | 学号 |  | 年级、专业、区队 |  |  |  |  |  | 项目分工 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 待填写 |  | 待填写 |  |  | 待填写 |  | 待填写 |  |  |  |  |  | 总体设计、后端接口、系统集成 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 待填写 |  | 待填写 |  |  | 待填写 |  | 待填写 |  |  |  |  |  | PRNU算法联调与大规模指纹检索 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 待填写 |  | 待填写 |  |  | 待填写 |  | 待填写 |  |  |  |  |  | 前端界面、可视化与交互测试 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 待填写 |  | 待填写 |  |  | 待填写 |  | 待填写 |  |  |  |  |  | 部署运维、测试数据与文档材料 |  |  |  |  |  |
| 项目指导教 师 | 姓 名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  | 行政职务/专业技术职务 |  |  |  | 研究专长 |  | 所在单位 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 1 | 待填写 |  |  | 待填写 |  |  | 待填写 |  | 待填写 |  |  |  | 数字取证、图像安全、人工智能安全 |  | 信息网络安全学院 |  |  | 待填写 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第一项目指导教师的业务特长与主要学术成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第一项目指导教师长期关注网络空间安全、数字图像取证、人工智能安全或相关方向，能够在研究路线把关、数据合规使用、实验设计、成果凝练和项目验收材料撰写方面提供指导。具体业务特长与主要学术成果待补充。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、项目简介 本项目面向涉网图像取证需求，建设基于PRNU设备指纹的录入、提取、PCE比对和大规模检索平台，形成可视化任务队列、结果判定和设备指纹管理能力；预留深度伪造检测模块，支撑后续多模态真伪鉴别扩展。

二、前期设计 项目总体定位为面向公安实战训练和图像来源鉴别场景的智能取证平台。现有基础已经形成PRNU指纹构建、指纹数据库比对、外来图像比对、结果判定、任务队列、设备指纹管理、Docker部署和多数据集批量导入等核心能力。后续设计在现有平台上增加大规模指纹检索服务，并预留深度伪造检测模块。 总体架构分为六层：数据接入层负责参考图像、待检图像和外来比对图像上传；业务应用层提供图像导入、PRNU提取、指纹比对、结果判定和指纹管理页面；后端服务层采用API接口、任务队列和异步Worker组织计算任务；算法处理层完成图像中心裁剪、噪声残差提取、PRNU聚合、PCE/NCC计算和阈值判定；数据与索引层保存设备信息、任务记录、参考图像、指纹文件和检索索引；扩展检测层预留深度伪造检测任务入口、模型推理服务和结果融合接口。 系统架构可概括为：用户浏览器→前端工作台→后端API→任务队列→PRNU Worker/检索 Worker/深伪检测 Worker→PostgreSQL、对象存储与指纹索引库→结果判定与报告输出。该架构依据是PRNU计算耗时较长且需要异步处理，设备指纹库和比对结果需要可追溯存储，平台演示与实战训练需要清晰的任务流和可解释结论。 PRNU设备指纹构建模块以设备为单位录入品牌、型号、MAC地址和备注，系统自动生成设备名称。参考图像经过尺寸校验和1024×1024中心裁剪后进入指纹构建流程，禁止通过resize改变图像纹理统计特征。指纹构建结果与设备信息绑定，支持查看、修改、删除和参考图像重构。 指纹比对模块分为指纹数据库比对和外来图像比对。数据库比对中，用户上传待检图像，后端提取查询指纹后与库内设备指纹进行PCE比对；超过阈值时输出倾向认定设备指纹与待检图像同源，未超过阈值时输出库中未检索到匹配设备并展示最高得分候选。外来图像比对中，用户上传图像A和图像B，系统提取两张图像的PRNU特征并进行单图PCE比对。 大规模指纹检索模块在精确PCE比对之前增加候选召回与排序机制。设计思路为“粗检索召回、精比对复核、阈值判定输出”：首先从PRNU指纹中抽取稳定频域/块级统计描述子，建立按设备、分辨率、品牌型号和特征向量组织的索引；其次采用近似最近邻、局部敏感哈希或产品量化等方法快速召回Top-K候选；最后对候选集合执行完整PCE计算与可解释排序。该模块能够避免库规模增大后对所有指纹逐一精确比对带来的耗时问题。 深度伪造检测模块作为预留模块，当前仅设计入口和任务接口，具体检测模型、训练数据、指标体系和结果融合策略待后续补充。预期与PRNU结论形成互补：PRNU侧重设备来源一致性，深伪检测侧重图像或视频内容是否存在生成、换脸、篡改或合成迹象。

系统架构图（文字示意） 用户端：浏览器上传参考图像、待检图像和外来比对图像。 业务层：图像导入、PRNU提取、指纹比对、结果判定、设备指纹管理、大规模检索、深伪检测占位。 服务层：前端工作台→后端API→任务队列→PRNU Worker/检索 Worker/深伪检测 Worker。 算法层：中心裁剪与质量校验→噪声残差提取→设备PRNU聚合→粗检索召回→PCE精确复核→阈值判定。 数据层：PostgreSQL保存设备、任务和结果；对象存储保存原始图像和指纹文件；检索索引保存指纹描述子和候选召回结构。

三、项目实施方案及进度安排 实施方法上，项目采用工程实现与实验评测相结合的路线。工程部分基于现有Web平台继续迭代，采用前端工作台、后端API、异步任务队列、关系数据库、对象存储和算法Worker的组合方式；算法部分围绕PRNU提取、PCE匹配、候选召回和检索精排开展验证；评测部分使用公开数据集和自建测试样例检验指纹构建成功率、检索召回率、比对准确性和任务处理效率。 研究范围包括四类核心问题：一是图像导入与设备指纹构建的规范化流程；二是数据库比对和外来图像比对的统一任务管理；三是面向规模化设备指纹库的快速候选检索与精确PCE复核；四是深度伪造检测模块的接口预留与后续扩展设计。项目暂不承诺完成深度伪造检测模型训练，仅保留模块位置、数据结构和调用接口。 资源支撑方面，项目已具备Python PRNU基础代码、Docker化Web工程、PostgreSQL/Redis/对象存储环境、前端可视化界面，以及FloreView、FODB、VISION等数据集的批量导入脚本和实验基础。后续需要补充服务器部署环境、检索索引库或向量检索组件、测试样例集、演示视频录制环境和技术文档模板。 团队分工拟定如下：负责人负责总体方案、后端接口、任务队列和系统集成；成员二负责PRNU算法联调、大规模指纹检索索引和召回排序实验；成员三负责前端页面、任务列表、结果弹窗和交互测试；成员四负责服务器部署、数据集整理、测试报告、使用手册和演示视频。具体姓名、学号和专业信息待申报前补充。 2026年7月至8月：完成需求分析、现有代码整理、数据库结构确认和项目申报材料完善，形成项目设计说明。2026年9月至10月：完善PRNU建库、比对、任务队列、结果判定和设备指纹管理功能，形成可运行平台原型。2026年11月至12月：设计并实现大规模指纹检索模块，完成特征描述子、索引构建、Top-K召回和PCE精排联调。2027年1月：预留深度伪造检测模块入口、任务类型、结果字段和页面占位，明确待写模型方案。2027年2月至3月：完成系统联调、数据集测试、部署脚本、异常处理和性能优化。2027年4月：整理演示视频、部署说明、使用手册、核心代码和技术文档，准备结项验收。

- 四、特色与创新性 项目特色首先体现在将PRNU设备指纹取证流程做成完整Web平台，而不是停留在离线脚本层面。平台围绕图像导入、PRNU提取、指纹比对、结果判定和设备指纹管理组织功能模块，能够直观展示任务流、候选结果、设备信息和PCE/NCC指标，适合科研展示、教学训练和小规模实战验证。 第二，项目强调面向规模化指纹库的检索能力。传统做法通常对查询图像与库内所有设备指纹逐一进行精确PCE比对，当设备规模上升时计算成本快速增加。本项目拟引入粗召回与精复核结合的检索架构，通过特征索引快速缩小候选范围，再对候选执行完整PCE计算，从而兼顾速度和判定可靠性。 第三，项目保留取证可解释性。比对结论不只输出同源或不同源，还展示设备名称、品牌型号、MAC地址、指纹编号、参考图像数量、PCE和NCC等信息，便于复核证据链和定位误判风险。未达到阈值时只展示最高得分候选，避免把所有低分候选误解为有效匹配。 第四，项目在工程上支持异步任务队列和可部署架构。PRNU建库与比对属于耗时任务，采用任务队列和Worker处理可以避免前端阻塞，也便于后续扩展GPU推理或独立检索服务。Docker化部署方式有利于在实验室服务器、演示环境和后续云服务器之间迁移。 第五，项目预留深度伪造检测模块，形成“设备来源一致性鉴别+内容真实性检测”的扩展方向。PRNU解决图像是否倾向来自某设备的问题，深伪检测关注内容是否被生成或篡改，两者结合具有较强的数字取证应用价值。该模块当前作为待写占位，不在本阶段承诺完整模型效果。

五、最终成果与项目交付 最终成果为“基于PRNU设备指纹与深度伪造检测的智能取证与大规模检索平台”。系统应具备可运行、可演示、可部署的软件形态，至少包含图像导入、设备指纹构建、指纹数据库比对、外来图像比对、结果判定、设备指纹管理、任务队列、数据统计和大规模指纹检索原型能力。 项目交付物包括：一是Web平台源代码和核心算法代码；二是Docker部署说明、环境变量说明和服务器部署建议；三是用户使用手册，覆盖设备录入、图像上传、指纹构建、任务查看、结果判定和设备管理流程；四是技术文档，说明PRNU处理流程、PCE阈值、指纹库结构、大规模检索设计和深伪模块预留接口；五是系统演示视频，展示从设备指纹录入到查询比对和结果查看的完整链路。 验收时计划展示三类场景：设备指纹库构建演示、待检图像数据库检索演示、外来图像比对演示。大规模检索模块展示索引构建、候选召回和精确复核过程。深度伪造检测模块展示页面入口、任务占位和后续模型接入说明，具体检测模型与指标待后续研究阶段补充。